## API
시나리오 | 분류 | API | 방식 | URL | 예상일정 | 예상소요시간 | 개발일정 | 개발시간 | 코드 링크 | 비고
사용자 시나리오 | 회원계정 (Customer-Controller) | 회원가입 API (완) | POST | /api/customer/account | 2019-07-16 | 2H | 2019-07-16 | 1.5H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall-2week-/wiki/1.-%ED%9A%8C%EC%9B%90%EA%B0%80%EC%9E%85-API)
|  | 회원정보수정 API (완) | PUT | /api/customer/account | 2019-07-16 | 2H | 2019-07-16 | 1H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall-2week-/wiki/%ED%9A%8C%EC%9B%90%EC%A0%95%EB%B3%B4-%EC%88%98%EC%A0%95-API)
|  | 회원비밀번호 수정 API (완) | PUT | /api/customer/account/pw | 2019-07-16 | 1H | 2019-07-16 | 1H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall-2week-/wiki/%ED%9A%8C%EC%9B%90%EB%B9%84%EB%B0%80%EB%B2%88%ED%98%B8-%EC%88%98%EC%A0%95-API)
|  | 회원탈퇴 API (완) | DELETE | /api/customer/account | 2019-07-16 | 2H | 2019-07-16 | 1H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall-2week-/wiki/%ED%9A%8C%EC%9B%90-%ED%83%88%ED%87%B4-API)
|  | 로그인 API -(완) | POST | /api/customer/auth | 2019-07-16 | 2H | 2019-07-16 | 1H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall-2week-/wiki/%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EC%9D%B8-API)
|  | 아이디 중복확인 API (완) | GET | /api/customer/checkid | 2019-07-16 | 1H | 2019-07-16 | 0.5H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall-2week-/wiki/%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94-%EC%A4%91%EB%B3%B5%ED%99%95%EC%9D%B8-API)
|  | 회원 이용약관 등록 API | POST | /api/customer/terms | ! | 2H
|  | 회원 이용약관 조회 API | GET | /api/customer/terms | ! | 2H
|  | 회원 이용약관 삭제 API | DELETE | /api/customer/terms | ! | 2H
2H
| 장바구니 (Basket-Controller) | 장바구니추가 API - | POST | /api/basket/add/ | 2019-07-23 | 2H
|  | 장바구니조회 API - | GET | /api/basket/list | 2019-07-23 | 2H
|  | 장바구니수정 API - | PUT | /api/basket/modify | 2019-07-24 | 2H
|  | 장바구니상품삭제 API - | DELETE | /api/basket/remove/{basketNo} | 2019-07-24 | 2H
| 상품 (Goods-Controller) | 상품검색 API (완) | GET | /api/goods/search | 2019-07-19 | 1H | 2019-07-19 | 1H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall-2week-/wiki/%EC%83%81%ED%92%88%EA%B2%80%EC%83%89-API)
|  | 상품상세조회API (완) | GET | /api/goods/view/{goodsNo} | 2019-07-19 | 0.5H | 2019-07-19 | 0.5H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall-2week-/wiki/%EC%83%81%ED%92%88%EC%83%81%EC%84%B8%EC%A1%B0%ED%9A%8C-API)
|  | 상품 메인이미지 조회 API (완) |  | /api/goods/mainimage/{goodsNo} | 2019-07-19 | 0.5H | 2019-07-19 | 0.3H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall-2week-/wiki/%EC%83%81%ED%92%88-%EB%A9%94%EC%9D%B8%EC%9D%B4%EB%AF%B8%EC%A7%80-%EC%A1%B0%ED%9A%8C-API)
|  | 상품서브이미지리스트조회 API (완) |  | /api/goods/subimagelist/{goodsNo} | 2019-07-19 | 0.5H | 2019-07-19 | 0.3H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall-2week-/wiki/%EC%83%81%ED%92%88%EC%84%9C%EB%B8%8C%EC%9D%B4%EB%AF%B8%EC%A7%80%EB%A6%AC%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EC%A1%B0%ED%9A%8C-API)
|  | 상품상세옵션리스트조회 API (완) |  | /api/goods/goodsdetail/{goodsNo} | 2019-07-19 | 0.5H | 2019-07-19 | 0.3H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall-2week-/wiki/%EC%83%81%ED%92%88%EC%83%81%EC%84%B8%EC%98%B5%EC%85%98%EB%A6%AC%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EC%A1%B0%ED%9A%8C-API)
| 주문 (Order-Controller) | 주문 API (완) | POST | /api/order/ | 2019-07-22 | 1H | 2019-07-22 | 1H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall_backend/wiki/%EC%A3%BC%EB%AC%B8-API) | 주문코드 unique 제약 및 주문코드 날짜별 order 생성 ex) 20190723-00001
|  | 주문코드에 따른 상품상세조회 API (완) | POST | /api/order/goodslist | 2019-07-22 | 2H | 2019-07-22 | 2H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall_backend/wiki/%EC%A3%BC%EB%AC%B8%EC%BD%94%EB%93%9C%EC%97%90-%EB%94%B0%EB%A5%B8-%EC%83%81%ED%92%88%EC%83%81%EC%84%B8%EC%A1%B0%ED%9A%8C-API)
|  | 주문코드에 따른 주문자정보 및 배송지정보 조회 API (완) | POST | /api/order/info | 2019-07-22 | 2H | 2019-07-22 | 1H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall_backend/wiki/%EC%A3%BC%EB%AC%B8%EC%BD%94%EB%93%9C%EC%97%90-%EB%94%B0%EB%A5%B8-%EC%A3%BC%EB%AC%B8%EC%9E%90%EC%A0%95%EB%B3%B4-%EB%B0%8F-%EB%B0%B0%EC%86%A1%EC%A7%80%EC%A0%95%EB%B3%B4-%EC%A1%B0%ED%9A%8C-API)
|  | 주문취소 API (완) | POST | /api/order/cancel | 2019-07-22 | 2H | 2019-07-22 | 1H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall_backend/wiki/%EC%A3%BC%EB%AC%B8%EC%B7%A8%EC%86%8C-API)
|  | 주문 교환신청 API (완) | POST | /api/order/change | 2019-07-23 | 2H | 2019-07-23 | 1H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall/wiki/%EC%A3%BC%EB%AC%B8-%EA%B5%90%ED%99%98%EC%8B%A0%EC%B2%AD-API) | 문서작업 (API 작성 고민거리) 으로 인한 시작지연 +2H
|  | 주문 교환신청내역조회 API (완) | GET | /api/order/change/{orderCode} | 2019-07-23 | 2H | 2019-07-23 | 2H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall/wiki/%EC%A3%BC%EB%AC%B8-%EA%B5%90%ED%99%98%EC%8B%A0%EC%B2%AD%EB%82%B4%EC%97%AD%EC%A1%B0%ED%9A%8C-API) | API 수정작업 (상품등록 연쇄적인 insert를위한 last_insert_id 사용 ) +2H
|  | 주문 교환신청 취소 API (완) | DELETE | /api/order/change | 2019-07-23 | 1H | 2019-07-24 | 1H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall/wiki/%EC%A3%BC%EB%AC%B8-%EA%B5%90%ED%99%98%EC%8B%A0%EC%B2%AD-%EC%B7%A8%EC%86%8C-API)
|  | 회원 주문 내역 조회 API (완) | POST | /api/order/list | 2019-07-23 | 2H | 2019-07-24 | 2H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall/wiki/%ED%9A%8C%EC%9B%90-%EC%A3%BC%EB%AC%B8%EB%82%B4%EC%97%AD-%EC%A1%B0%ED%9A%8C-API)
관리자 시나리오 | 관리자 상품 관리 (Admin-Controller) | 관리자 상품등록 API (완) | POST | /api/admin/goods | 2019-07-19 | 2H | 2019-07-19 | 1H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall-2week-/wiki/%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%9E%90-%EC%83%81%ED%92%88%EB%93%B1%EB%A1%9D-API)
|  | 관리자 상품리스트조회 API (완) | GET | /api/admin/goodslist | 2019-07-19 | 2H | 2019-07-19 | 1H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall-2week-/wiki/%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%9E%90-%EC%83%81%ED%92%88%EB%A6%AC%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EC%A1%B0%ED%9A%8C-API)
|  | 관리자 상품상세조회 API - (완) | GET | /api/admin/goods | 2019-07-19 | 2H | 2019-07-19 | 0.5H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall-2week-/wiki/%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%9E%90-%EC%83%81%ED%92%88%EC%83%81%EC%84%B8%EC%A1%B0%ED%9A%8C-API)
|  | 관리자 상품수정 API (완) | PUT | /api/admin/goods | 2019-07-19 | 2H | 2019-07-19 | 0.5H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall-2week-/wiki/%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%9E%90-%EC%83%81%ED%92%88%EC%88%98%EC%A0%95-API)
|  | 관리자 상품삭제 API (완) | DELETE | /api/admin/goods | 2019-07-19 | 2H | 2019-07-19 | 0.5H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall-2week-/wiki/%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%9E%90-%EC%83%81%ED%92%88%EC%82%AD%EC%A0%9C-API)
| 보류- 상품등록시 함께? | 관리자 상품이미지등록 API | POST | /api/admin/goods/image | 2019-07-22 | 2H
| 보류- 상품수정시 함께? | 관리자 상품이미지수정 API | PUT | /api/admin/goods/image | 2019-07-22 | 2H
| 보류 - 상품수정시 함께 | 관리자 상품이미지삭제 API | DELETE | /api/admin/goods/image | 2019-07-22 | 2H
| 상품 등록 시 함꼐 등록 | 관리자 상품상세옵션 등록 API | POST | /api/admin/goods/option | 2019-07-22 | 2H
| 상품옵션 수정불가 | 관리자 상품상세옵션 수정 API | PUT | /api/admin/goods/option | 2019-07-22 | 2H
| ajax 통신으로 상세 옵션 삭제? | 관리자 상품상세옵션 삭제 API | DELETE | /api/admin/goods/option | 2019-07-22 | 2H
| 관리자 카테고리 관리 (Admin-Controller) | 관리자 1차 카테고리 등록 API (완) | POST | /api/admin/bigcategory | 2019-07-17 | 1H | 2019-07-17 | 1.5H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall-2week-/wiki/%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%9E%90-1%EC%B0%A8-%EC%B9%B4%ED%85%8C%EA%B3%A0%EB%A6%AC-%EB%93%B1%EB%A1%9D-API) | mapper id duplicate 문제 해결
|  | 관리자 1차 카테고리 수정 API (완) | PUT | /api/admin/bigcategory | 2019-07-17 | 0.5H | 2019-07-17 | 0.5H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall-2week-/wiki/%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%9E%90-1%EC%B0%A8-%EC%B9%B4%ED%85%8C%EA%B3%A0%EB%A6%AC-%EC%88%98%EC%A0%95-API)
|  | 관리자 1차 카테고리 삭제 API (완)_ | DELETE | /api/admin/bigcategory | 2019-07-17 | 1H | 2019-07-17 | 2H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall-2week-/wiki/%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%9E%90-1%EC%B0%A8-%EC%B9%B4%ED%85%8C%EA%B3%A0%EB%A6%AC-%EC%82%AD%EC%A0%9C-API) | 2차카테고리 등 외래키 제거에 따른 프로시저 고민
|  | 관리자 2차 카테고리 등록 API (완) | POST | /api/admin/smallcategory | 2019-07-17 | 0.5H | 2019-07-17 | 0.5H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall-2week-/wiki/%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%9E%90-2%EC%B0%A8-%EC%B9%B4%ED%85%8C%EA%B3%A0%EB%A6%AC-%EB%93%B1%EB%A1%9D-API) | 최대 길이 10 Valid
|  | 관리자 2차 카테고리 수정 API (완) | PUT | /api/admin/smallcategory | 2019-07-17 | 0.5H | 2019-07-17 | 0.5H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall-2week-/wiki/%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%9E%90-2%EC%B0%A8-%EC%B9%B4%ED%85%8C%EA%B3%A0%EB%A6%AC-%EC%88%98%EC%A0%95-API)
|  | 관리자 2차 카테고리 삭제 API (완) | DELETE | /api/admin/smallcategory | 2019-07-18 | 0.6H | 2019-07-18 | 0.5H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall-2week-/wiki/%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%9E%90-2%EC%B0%A8-%EC%B9%B4%ED%85%8C%EA%B3%A0%EB%A6%AC-%EC%82%AD%EC%A0%9C-API)
|  | 관리자 카테고리 목록 조회 API (완) | GET | /api/admin/category/list | 2019-07-18 | 2H | 2019-07-18 | 1H | [링크](https://github.com/skok1025/ShoppingMall-2week-/wiki/%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%9E%90-%EC%83%81%ED%92%88-%EC%B9%B4%ED%85%8C%EA%B3%A0%EB%A6%AC-%EB%AA%A9%EB%A1%9D-%EC%A1%B0%ED%9A%8C-API)
| 관리자 주문 관리 (Admin-Controller) | 관리자 주문 내역조회 API | GET | /api/admin/orderlist | 2019-07-23 | 2H
|  | 관리자 주문취소 내역조회 API | GET | /api/admin/ordercancellist | 2019-07-23 | 2H
| 괸리자 회원 관리 (Admin-Controller) | 관리자 회원 정보 조회 API | GET | /api/admin/member | 2019-07-24 | 2H
|  | 관리자 회원 정보 삭제 API | DELETE | /api/admin/member | 2019-07-24 | 2H
| 관리자 진열 관리 (Admin-Controller) | 관리자 진열 카테고리(기본정보) 등록 API | POST | /api/admin/displaycategory | 2019-07-24 | 0.5H
|  | 관리자 진열 카테고리(기본정보) 조회 API | GET | /api/admin/displaycategory | 2019-07-24 | 0.5H
|  | 관리자 진열 카테고리(기본정보) 수정 API | PUT | /api/admin/displaycategory | 2019-07-24 | 0.5H
|  | 관리자 진열 카테고리(기본정보) 삭제 API | DELETE | /api/admin/displaycategory | 2019-07-25 | 0.5H
|  | 관리자 상품 메인진열 등록 API | POST | /api/admin/maindisplay | 2019-07-25 | 2H
|  | 관리자 상품 메인진열 조회 API | GET | /api/admin/maindisplay | 2019-07-25 | 2H
|  | 관리자 상품 메인진열 삭제 API | DELETE | /api/admin/maindisplay | 2019-07-25 | 2H
| 관리자 이용약관 관리 | 이용약관 등록 API | POST | /api/admin/terms | ! | 2H
|  | 이용약관 조회 API | GET | /api/admin/terms | ! | 2H
|  | 이용약관 삭제 API | DELETE | /api/admin/terms | ! | 2H