## Sheet1
시나리오 | 분류 | API | 방식 | URL | 예상일정 | 예상소요시간 | 개발일정 | 개발시간 | 코드 링크 | params | response
사용자 시나리오 | 회원계정 (Customer-Controller) | 회원가입 API (완) | POST | /api/customer/account | 2019-07-16 | 2H | 2019-07-16 | 1.5H |  | memberVo= 회원가입하는 정보 Vo | 200: 성공 400: 실패
|  | 회원정보수정 API (완) | PUT | /api/customer/account | 2019-07-16 | 2H | 2019-07-16 | 1H |  | memberVo= 회원정보 수정한 Vo
|  | 회원비밀번호 수정 API (완) | PUT | /api/customer/account/pw | 2019-07-16
|  | 회원탈퇴 API (완) | DELETE | /api/customer/account | 2019-07-16 | 2H |  |  |  | memberVo= 비밀번호를 포함한 Vo
|  | 로그인 API -(완) | POST | /api/customer/auth | 2019-07-16 | 2H | 2019-07-16 | 1H |  | memberVo= 로그인 정보를 담은 Vo
|  | 아이디 중복확인 API (완) | GET | /api/customer/checkid | 2019-07-16 | 1H | 2019-07-16 | 0.5H |  | id= 중북체크를 진행할 아이디
|  | 회원 이용약관 등록 API | POST | /api/customer/terms | 2019-07-17 | 2H
|  | 회원 이용약관 조회 API | GET | /api/customer/terms | 2019-07-17 | 2H
|  | 회원 이용약관 삭제 API | DELETE | /api/customer/terms | 2019-07-17 | 2H
2H
| 장바구니 (Basket-Controller) | 장바구니추가 API - | POST | /api/basket/add/ | 2019-07-17 | 2H |  |  |  | basketCode= 장바구니 코드 goodsDetailNo= 장바구니에 등록할 상품상세번호
|  | 장바구니조회 API - | GET | /api/basket/list | 2019-07-18 | 2H |  |  |  | basketCode= 조회할 장바구니 코드
|  | 장바구니수정 API - | PUT | /api/basket/modify | 2019-07-18 | 2H |  |  |  | basketVo= 수정된 장바구니 정보
|  | 장바구니상품삭제 API - | DELETE | /api/basket/remove/{basketNo} | 2019-07-18 | 2H |  |  |  | basketNo= 삭제할 장바구니번호(상품)
| 상품 (Goods-Controller) | 상품검색 API - | GET | /api/goods/search | 2019-07-19 | 2H |  |  |  | kw= 검색할 키워드 kwkind= 검색할 키워드의 종류
|  | 상품상세조회API - | GET | /api/goods/view | 2019-07-19 | 2H |  |  |  | goodsDetailNo= 상품 상세번호
| 주문 (Order-Controller) | 주문 API | POST | /api/order/ | 2019-07-19 | 2H
|  | 주문조회 API | GET | /api/order/ | 2019-07-20 | 2H
|  | 주문취소 API | DELETE | /api/order/ | 2019-07-20 | 2H
|  | 주문 교환신청 API | POST | /api/order/change | 2019-07-20 | 2H
|  | 주문 교환신청내역조회 API | GET | /api/order/change | 2019-07-20 | 2H
|  | 주문 교환신청 취소 API | DELETE | /api/order/change | 2019-07-20 | 2H
관리자 시나리오 | 관리자 상품 관리 (Admin-Controller) | 관리자 상품등록 API - | POST | /api/admin/goods | 2019-07-22 | 2H
|  | 관리자 상품조회 API - | GET | /api/admin/goodslist | 2019-07-22 | 2H
|  | 관리자 상품수정 API - | PUT | /api/admin/goods | 2019-07-22 | 2H
|  | 관리자 상품삭제 API - | DELETE | /api/admin/goods | 2019-07-22 | 2H
|  | 관리자 상품이미지등록 API | POST | /api/admin/goods/image | 2019-07-22 | 2H
|  | 관리자 상품이미지수정 API | PUT | /api/admin/goods/image | 2019-07-22 | 2H
|  | 관리자 상품이미지삭제 API | DELETE | /api/admin/goods/image | 2019-07-22 | 2H
|  | 관리자 상품상세옵션 등록 API | POST | /api/admin/goods/option | 2019-07-22 | 2H
|  | 관리자 상품상세옵션 수정 API | PUT | /api/admin/goods/option | 2019-07-22 | 2H
|  | 관리자 상품상세옵션 삭제 API | DELETE | /api/admin/goods/option | 2019-07-22 | 2H
| 관리자 카테고리 관리 (Admin-Controller) | 관리자 1차 카테고리 등록 API | POST | /api/admin/bigcategory | 2019-07-23 | 2H
|  | 관리자 1차 카테고리 수정 API | PUT | /api/admin/bigcategory | 2019-07-23 | 2H
|  | 관리자 1차 카테고리 삭제 API | DELETE | /api/admin/bigcategory | 2019-07-23 | 2H
|  | 관리자 2차 카테고리 등록 API | POST | /api/admin/smallcategory | 2019-07-23 | 2H
|  | 관리자 2차 카테고리 수정 API | PUT | /api/admin/smallcategory | 2019-07-23 | 2H
|  | 관리자 2차 카테고리 삭제 API | DELETE | /api/admin/smallcategory | 2019-07-23 | 2H
|  | 관리자 카테고리 목록 조회 API | GET | /api/admin/category/list | 2019-07-23 | 2H
| 관리자 주문 관리 (Admin-Controller) | 관리자 주문 내역조회 API | GET | /api/admin/orderlist | 2019-07-23 | 2H
|  | 관리자 주문취소 내역조회 API | GET | /api/admin/ordercancellist | 2019-07-23 | 2H
| 괸리자 회원 관리 (Admin-Controller) | 관리자 회원 정보 조회 API | GET | /api/admin/member | 2019-07-24 | 2H
|  | 관리자 회원 정보 삭제 API | DELETE | /api/admin/member | 2019-07-24 | 2H
| 관리자 진열 관리 (Admin-Controller) | 관리자 진열 카테고리(기본정보) 등록 API | POST | /api/admin/displaycategory | 2019-07-24 | 2H
|  | 관리자 진열 카테고리(기본정보) 조회 API | GET | /api/admin/displaycategory | 2019-07-24 | 2H
|  | 관리자 진열 카테고리(기본정보) 수정 API | PUT | /api/admin/displaycategory | 2019-07-24 | 2H
|  | 관리자 진열 카테고리(기본정보) 삭제 API | DELETE | /api/admin/displaycategory | 2019-07-25 | 2H
|  | 관리자 상품 메인진열 등록 API | POST | /api/admin/maindisplay | 2019-07-25 | 2H
|  | 관리자 상품 메인진열 조회 API | GET | /api/admin/maindisplay | 2019-07-25 | 2H
|  | 관리자 상품 메인진열 삭제 API | DELETE | /api/admin/maindisplay | 2019-07-25 | 2H